## Timeline
Timeline - SiVeronika | [19 empty] | T A R G E T
O N P R O G R E S S
D O N E
No. | Task | Description | Status | 2023-07-01 | [30 empty] | 2023-08-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A | Preparation
1. Analysis Design
2. Create UI Design
3. Database
Deadline Until 22 Aug 2023
B | Development
1. Login
1.1 Login Form
1.2 Login Process
Deadline Until 22 Aug 2023
2. Initiator | bar: 2023-08-01 1 to 2023-08-01 8
| 1.1 Verification List Form | Data only as user login
1.2 Verification Detail List Form
1.3 Pengajuan Verifikasi Form
| 1.4 Proses Pengajuan Verifikasi | Save Draft, Save
| 1.5 Proses Eidt Verifikasi | Edit Verifikasi
| 1.6 Proses Delete Detail Verifikasi | delete
Deadline Until 22 Aug 2023
3. Verifikator & Verifikator Admin | bar: 2023-08-01 1 to 2023-08-01 9
| 3.1 Verification List Form | Data only as assign bidang
3.2 Verification Detail List form
3.3 Verification Checklist Form
3.4 Verification Decision Form
| 3.5 Proses Verifikasi Checklist | Decision Form (Preview, Save as Draft, Save)
| 3.6 Proses Decision | Decision OK/ Tolak
| 3.7 Proses Submit Approval | Completed/ UnCompleted
Deadline Until 22 Aug 2023
4. Bendahara & Bendahara Admin | bar: 2023-08-01 1 to 2023-08-01 10
4.1 Verification List Form
4.2 Verificaton Detial List Form
| 4.3 Verification Decision Form | Decision OK/ Reject
| 4.4 Proses Decision | Decision OK/ Reject
5. Viewer
| 5.1 Verification List | Tampilkan Semua data Verifikasi <> DRAFT | bar: 2023-08-01 1 to 2023-08-01 11
C | User Guide
Deadline Until 22 Aug 2023

## Flow Process
Daftar Bidang yang exists :
| User |  | Verifikator |  |  | Contributor |  |  | Bidang | Sekretariat
[9 empty] | Bidang | Pendataan & Penilaian
| UPT |  | Verifikasi Pendataan | [5 empty] | Bidang | Pelayanan & Penetapan
|  |  | Verifikasi Perencanaan | [5 empty] | Bidang | Penagihan, keberatan, dan pengawasan
|  |  | Verifikasi | [5 empty] | Bidang | Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Daerah
Flow Process
| Actor 1 | UPT |  | Actor 2 | Verifikator Bidang |  | Actor 3 | Bendahara Bidang
UPT Cigudeg
| Notes : |  |  | Notes : |  |  | Notes :
| - UPT mengajukan Verifikasi berdasarkan Kategori bidang |  |  | - Verifikator memiliki User Acess Bidang |  |  | - Approval bendahara memiliki User Access Sesuai Bidang nya
| - 1 UPT dapat memilih beberapa Kategori Bidang |  |  | - User Access Bidang hanya melihat data Verifikasi Bidang nya |  |  | - User Access Bidang hnaya melihat data Bidang nya
| - Status Verifikasi berdasarkan Kategori Bidang |  |  | - User Access Verifikator Admin dapat melihat semua data Verifikasi Bidang & dapat editable |  |  | - User Access Bendahara Admin dapat melihat semua data bidang & editable
| - 1 pengajuan beberapa kategori bidang, dan parsial |  |  | - Verifikator Bidang hanya dapat melakukan verifikasi data sesuai bidang nya |  |  | - Bendahara Bidang hanya dapat melakukan Approval data sesusai bidang nya
| untuk verifikasi nya |  |  | - Jika Verifikasi data tidak sesuai/ Salah Bidang, maka verifikator dapat menolak |  |  | - Jika Approval data yang masuk tidak sesuai/ salah Bidang, maka bendahara dapat
| - 1 Pengajuan verifikasi = 1 Proses Verifikai = 1 Nomor Verifikasi |  |  | dan kembali ke UPT dengan status (Tolak dengan alasan disantumkan) |  |  | menolak dan kembali ke UPT dengan status (Tolak dengan alasan dicantumkan)
UPT
> Bidang Sekretariat
> Bidang Pendataan & Penilaian
> Bidang Pelayanan & Penetapan
> Bidang Penagihan, keberatan, dan pengawasan
> Bidang Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Daerah
> Bidang Sekretariat
> Bidang Pendataan & Penilaian
> Bidang Pelayanan & Penetapan
> Bidang Penagihan, keberatan, dan pengawasan
> Bidang Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Daerah

## Mockup - Initiator
Mockup as Initiator
1. | Login Form
2. | Verification List
| FM-Initiator-01 | [22 empty] | Get List Data Initiator :
SELECT*FROM t_verification
|  | Pencarian . . . | [18 empty] | Pengajuan Baru |  |  | WHERE
user_id = {user login}
|  | No. | No. Verifikasi |  |  |  |  | Tgl. Pengajuan |  |  | Jenis Belanja |  | Bidang | [5 empty] | Total Belanja | Status
|  | 1 | VR2306-001 |  |  |  |  | 10-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [5 empty] | Rp. 35,000,000 | COMPLETED |  |  | Detail | Get Status Column:
|  | 2 | VR2305-001 |  |  |  |  | 13-Mei-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [5 empty] | Rp. 50,000,000 | UN-COMPLETED |  |  | Detail |  | t_verification.status
|  | 3 | VR2306-002 |  |  |  |  | 28-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [5 empty] | Rp. 15,000,000 | ON-PROGRESS |  |  | Detail
|  | 4 | VR2307-001 |  |  |  |  | 02-Juli-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [5 empty] | Rp. 6,500,000 | SUBMITED |  |  | Detail
|  | 5 | - |  |  |  |  | - |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [5 empty] | Rp. 27,000,000 | DRAFT |  |  | Detail
|  | Notes : | [11 empty] | Status Verifikasi Dokument :
|  | - Data yang ditampilkan adalah data Verifikasi yang diajukan as Initiator | [11 empty] | DRAFT |  | : Belum disubmit oleh Initiator | [5 empty] | {initiator}
|  | - Data ditampilkan dengan semua Status | [11 empty] | SUBMITED |  | : Sudah di Submit oleh Initiator | [5 empty] | {initiator}
|  | - Tombol Detail mengarah ke FORM FM-Initiator-02 | [11 empty] | ON-PROGESS |  | : Sedang Proses Verifikasi | [5 empty] | {verifikator}
|  | - Tombol Pengajuan Baru diarahkan ke Form FM-Initiator-03 | [11 empty] | COMPLETED |  | : Verifikasi sudah Completed sampai Verifikator | [5 empty] | {verifikator}
|  | - Tombol Detail mengarah ke FORM FM-Initiator-02 | [11 empty] | UNCOMPLETED |  | : Verifikasi dokumen ditolak | [5 empty] | {verifikator}
[14 empty] | VERIFIED |  | : Verifikasi dokumen sudah terverifikasi sampai dengan Bendahara | [5 empty] | {bendaraha}
[14 empty] | REJECTED |  | : Verifikasi ditolak dari bendahara | [5 empty] | {bendaraha}
3. | Verification Document Detail List
| FM-Initiator-02 | [8 empty] | SUMMARY BELANJA
|  | No. Verifikaisi |  |  | : VR2306-001 | [10 empty] | Tambah Belanja
|  | Bidang |  |  | : SEKRETARIAT BAPPENDA
|  | Status |  |  | : DRAFT
|  | No. |  | Tipe |  | Nama Belanja |  |  | Periode |  |  | Nilai
|  | 1 |  | GU |  | Belanja Cetak |  |  | Juni-2023 |  |  | Rp. 8,000,000,- |  |  |  | Edit | Det.. | Del..
|  | 2 |  | GU |  | Belanja Cetak |  |  | Juli-2023 |  |  | Rp. 9,500,000,- |  |  |  | Edit | Det.. | Del..
|  | 3 |  | GU |  | Belanja Mamin |  |  | Juli-2023 |  |  | Rp. 9,500,000,- |  |  |  | Edit | Det.. | Del..
Notes :
- Data harus dilengkapi dan kemudian di Submit untuk dilakukan verifikasi
- Setelah Initiator submit, Initiator tidak bisa melakukan Editable
|  | - Verifikator/ Editor dapat melihat pengajuan setelah di submit | [9 empty] | Save Draft |  |  | Submit
- Save Draft untuk menyimpan data sebagai penanda Pengajuan
dokument verifikasi belum lengkap dari sisi Initiator
- Tombol Kembali mengarah ke FORM FM-Initiator-02
- Tombol Edit dan Detail mengarah ke FORM FM-Initiator-03
- Data yang dapat di EDIT adalah status DRAFT
- Data yang dapat di DELETE adalah status DRAFT
3. | Pengajuan Verifikasi Dokumen
FM-Initiator-03
| [01] | No. Verifikasi |  |  | VR2306-001 |  | … | Autogenerate
| [02] | Tipe Belanja |  |  | GU |  | V
| [03] | Bidang |  |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [9 empty] | V
| [04] | Belanja |  |  | Belanja Cetak | [9 empty] | V
| [05] | Periode |  |  | Juli-2023 |  |  |  |  | Notes :
Document yg di Upload document PDF
| [06] | Nilai |  |  | Rp.
| [07] | Tipe |  | Detail | [5 empty] | Doc |  |  |  | Notes
|  | GU |  | 1. Nota Dinas | [5 empty] | … |  |  |  | 3 Nota Dinas |  |  |  | Edit
|  | GU |  | 2. Surat Pesanan | [5 empty] | … | [7 empty] | Edit
|  | GU |  | 3. Kwitansi | [5 empty] | … |  |  |  | 4 Kwitansi |  |  |  | Edit
|  | GU |  | 4. Faktur | [5 empty] | … | [7 empty] | Edit
|  | GU |  | 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | [5 empty] | … | [7 empty] | Edit
| [07] | [15 empty] | Simpan
Notes:
|  | [01] | No. Verifikasi adalah Autogenerate by sequence number
|  | [02] | Tipe Belanja berisikan GU (kedepan akan ada Tipe belanja lainnya)
|  | [03] | Bidang diambil dari table m_bidang
|  | [04] | Belanja diambil dari table m_shop
|  | [05] | Periode format (MMM-yyyy), dan Periode tidak boleh sama dalam satu No.Verifikasi & Belanja
|  | [06] | Nilai dalam format currency (Dengan decimal 2)
|  | [07] | Data Detail Belanja akan tampil otomatis sesuai data Belanja yang dipilih [03]
Kolom Tipe dan Kolom Detail -> Editable
Kolom Doc dan Kolom Notes -> Editable
Action Edit, untuk melakukan Edit Doc dan Notes, tombol ini akan muncul ketika action Edit pada Form FM-Initiator-02
|  | [08] | Tombol Simpan untuk menyimpan data, dan redirect to Form FM-Initiator-01

## Mockup - Verifikator
Mockup as Verifikator & Verifikator Admin
1. | Login Form
2. | Verification List
| FM-Verifikator-01 | [21 empty] | Get List Data Verifikator :
SELECT*FORM t_verification AS tv
|  | Pencarian . . . | [20 empty] | WHERE
bidang_id (select bidang_id from m_user_bidang where user_id = tv.user_id)
|  | No. | No. Verifikasi |  | Branch |  |  | Tgl. Pengajuan |  |  | Jenis Belanja |  | Bidang |  |  |  |  | Total Belanja |  | Status | Action |  |  | AND tv.status <> 'DRAFT'
|  | 1 | VR2306-001 |  | BR001 - UPT Cigudeg |  |  | 10-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  |  | Rp. 35,000,000 |  | COMPLETED | Detail
|  | 2 | VR2305-001 |  | BR002 - UPT Ciomas |  |  | 13-Mei-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  |  | Rp. 50,000,000 |  | UNCOMPLETED | Detail |  | Get List Data Verifikator Admin :
|  | 3 | VR2306-002 |  | BR003 - UPT Parung |  |  | 28-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  |  | Rp. 15,000,000 |  | ON-PROGRESS | Detail |  | SELECT*FROM t_verification as tv
|  | 4 | VR2307-001 |  | BR004 - UPT Cibinong |  |  | 02-Juli-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  |  | Rp. 6,500,000 |  | SUBMITED | Detail |  | WHERE
|  | 5 | VR2308-001 |  | BR005 - UPT Cianjut |  |  | 04-Agustus-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  |  | Rp. 27,000,000 |  | SUBMITED | Detail |  |  | tv.branch_id = m_user.branch_id
AND tv.status <> 'DRAFT'
Get Status Column :
|  | Notes : | [12 empty] | Status Verifikasi Dokument : | [7 empty] | t_verification.status
|  | - Detail mengarah ke FORM FM-Verifikator-02 | [12 empty] | DRAFT |  | : Belum disubmit oleh Initiator |  |  |  |  | {initiator}
|  | - Data yang tampil adalah SUMITTED, ON-PROGRESS, COMPLETED, UN-COMPLETED | [12 empty] | SUBMITED |  | : Sudah di Submit oleh Initiator |  |  |  |  | {initiator}
|  | - Role Sebagai Approval Verifikator, ditampilkan data verifikasi dengan bidang nya | [12 empty] | ON-PROGESS |  | : Sedang Proses Verifikasi |  |  |  |  | {verifikator}
|  | - Role Sebagai Verifikator Admin, ditampilkan semua data verifikasi bidang | [12 empty] | COMPLETED |  | : Verifikasi sudah Completed sampai Verifikator |  |  |  |  | {verifikator}
[15 empty] | UNCOMPLETED |  | : Verifikasi dokumen ditolak |  |  |  |  | {verifikator}
[15 empty] | VERIFIED |  | : Verifikasi dokumen sudah terverifikasi sampai dengan Bendahara |  |  |  |  | {bendaraha}
[15 empty] | REJECTED |  | : Verifikasi ditolak dari bendahara |  |  |  |  | {bendaraha}
3. | Verification Detail List
| FM-Verifikator-02 | [8 empty] | SUMMARY BELANJA
|  | No. Verifikaisi |  |  | : VR2308-001 | [10 empty] | Submit
|  | Bidang |  |  | : SEKRETARIAT BAPPENDA
|  | Status |  |  | : SUBMITED | [13 empty] | Set Status Column :
[19 empty] | Completed | : jika semua status outline belanja OK t_verification_det.status = 1
|  | No. |  | Tipe |  | Nama Belanja |  |  | Periode |  | Nilai |  |  | Status |  | Action |  |  | UnCompleted | : jika salah satu outline status di TOLAK t_verification_det.status = 0
|  | 1 |  | GU |  | Belanja Cetak |  |  | Juni-2023 |  | Rp. 8,000,000,- |  |  | Completed |  | Proces Verifikasi |  |  | On-Progress | : jika salah satu outline status null t_verification_det.status = null
|  | 2 |  | GU |  | Belanja Cetak |  |  | Juli-2023 |  | Rp. 9,500,000,- |  |  | On-Progress |  | Proces Verifikasi
|  | 3 |  | GU |  | Belanja Mamin |  |  | Juli-2023 |  | Rp. 9,500,000,- |  |  | Un-Completed |  | Proces Verifikasi
Notes :
- Verification Detail List menampilkan summary belanja
- Pada Form ini tidak ada proses Editable data
- Button Proses Verifikasi akan mengarahkan ke Form FM-Verifikator-03 untuk proses verifikasi dokumen
- Status pada proses Verifikasi oleh Verifikator (dilihat semua status t_verification_det.approval_status)
> Completed => artinya Decision semua dokumen OK
> On-Progress => artinya proses verifikasi belum semua dilakukan decision (salah satu/ sebagian) (Save as Draft)
> Un-Completed => artinya salah satu/ sebagian/ semua decision verifikasi ditolak
- Tombol Proses Verifikasi akan aktif jika Status t_verification.status = SUBMITTED, ON-PROGRESS
- Tombol Submit akan aktif jika Status semua pengecekan verifikasi Completed atau Uncompleted,
dan sudah tidak ada status On-Progress
- Tombol Submit akan merepleksikan ke table t_verifikacation :
> t_verification.status = COMPLETED, jika semua status t_verification_det.status = 1
> t_verification.status = UNCOMPLETED, jika salah satu status t_verification_det.status = 0
4. | Verification Checklist Form
FM-Verifikator-03
|  | No. Verifikasi |  |  | : VR2308-001 |  |  |  | Nilai | : Rp. 8,000,000,-
|  | Tgl. Pengajuan |  |  | : 04-Agustus-2023 |  |  |  | Status | : On-Progress
|  |  | Outline List |  |  |  | Preview
|  |  | GU |  |  | !
Belanja Cetak
Nota Dinas
|  |  | Preview |  | Decision
|  |  | GU |  |  | V
Belanja Cetak
Surat Pesanan
|  |  | Preview |  | Decision
|  |  | GU |  |  | V
Belanja Cetak
Kwitansi
|  |  | Preview |  | Decision
|  |  | GU |  |  | !
Belanja Cetak
Faktur
|  |  | Preview |  | Decision
|  |  | Save as Draft |  | Save
Notes :
- Verifikator dan Verifikator admin dapat mengakses Form Approval ini
- List Belanja ditampilkan pada Outline List
- Pada Outline ditampilkan Tipe Belanja, Nama Belanja, Detail Belanja
- Setiap Outline terdapat Tombol Preview, Decision, dan status Verifikasi dengan penanda warna Merah dan Hijau
- Tombol Preview, akan menampilkan Documen pada bagian Preview
- Tombol Decision, akan menampilkan Modal ke FORM-05, dan harus dilakukan Decisiton setiap Outline
- Tombol Selesai, jika sudah selesai melakukan Verifikasi semua Outline Belanja
- Status Decision :
|  |  | V |  | Decision Completed
|  |  | ! |  | Decision UnComplete/ Tidak OK/ di Tolak
- Jika semua Decision OK, makan akan mengupdate status ke t_verification_det.status = 1
- Jika ada salah satu/semua TOLAK, maka update status t_verification_det.status = 0 (tolak)
- Tombol Save, Setelah Outline sudah dilakukan pengecekan/ Decision, tombol Save akan aktif
- Tombol Save as Draft, jika belum semua Outline Task dilakukan decision, dan status pada Form FM-Verifikator-02 adalah On-Progress
5. | Form Decision Verification
FM-Verifikator-04
|  | Catatan : |  | … min 20 char…
[10 empty] | OK |  | Tolak
Notes :
- Pada ini harus diisi dengan minimal 20 characteres
- Tombol OK, jika Document Verifikasi Sesuai/ OK dan input Catatan bukan menjdi mandatory
- Tombol Tolak, jika Document Verifikasi Tidak Sesuai
- Decision OK mengupdate to t_verification_det.approval_status = 1
- Decision Tolak mengupdate to t_verification_det.approval_status = 0

## Mockup - Bendahara
Mockup as Bendahara & Bendahara Admin
1. | Login Form
2. | Verification List
| FM-Bendahara-01 | [17 empty] | Get List Data Bendahara :
SELECT*FROM t_verification
|  | Pencarian . . . | [16 empty] | WHERE
status in ('COMPLETED', 'VERIFIED', 'REJECTED')
|  | No. | No. Verifikasi |  | Branch |  | Tgl. Pengajuan |  |  | Jenis Belanja |  | Bidang |  | Total Belanja |  | Status | Action
|  | 1 | VR2306-001 |  | BR001 - UPT Cigudeg |  | 10-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  | Rp. 35,000,000 |  | VERIFIED | Decision | Detail | Get Status Column:
|  | 2 | VR2305-001 |  | BR002 - UPT Ciomas |  | 13-Mei-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  | Rp. 50,000,000 |  | REJECTED | Decision | Detail |  | VERIFIED | : t_verification.status = 'VERIFIED'
|  | 3 | VR2306-002 |  | BR003 - UPT Parung |  | 28-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  | Rp. 15,000,000 |  |  | Decision | Detail |  | REJECTED | : t_verification.status = 'REJECTED'
|  | 4 | VR2307-001 |  | BR004 - UPT Cibinong |  | 02-Juli-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  | Rp. 6,500,000 |  |  | Decision | Detail |  | Empty/ kosong | : t_verification.status = 'COMPLETED'
|  | 5 | VR2308-001 |  | BR005 - UPT Cianjut |  | 04-Agustus-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  | Rp. 27,000,000 |  |  | Decision | Detail
Action Decision :
Enabled : t_verification.status = COMPLETED
Disabled : t_verification.status = VERIFIED, REJECTED
|  | Notes : | [10 empty] | Status Verifikasi Dokument :
|  | - Data pada Bendahara adalah data yang sudah dilakukan verifikasi oleh Verifikator dengan status completed | [10 empty] | DRAFT |  | : Belum disubmit oleh Initiator |  |  | {initiator}
|  | - Status pada bendahara adalah | [10 empty] | SUBMITED |  | : Sudah di Submit oleh Initiator |  |  | {initiator}
|  |  | - VERIFIED => sudah complete | [9 empty] | ON-PROGESS |  | : Sedang Proses Verifikasi |  |  | {verifikator}
|  |  | - REJECTED => ditolak | [9 empty] | COMPLETED |  | : Verifikasi sudah Completed sampai Verifikator |  |  | {verifikator}
|  |  | - empty/ kosong = belum ada decision | [9 empty] | UNCOMPLETED |  | : Verifikasi dokumen ditolak |  |  | {verifikator}
|  | - Tombol Detail mengarah ke Form FM-Bendahara-02 | [10 empty] | VERIFIED |  | : Verifikasi dokumen sudah terverifikasi sampai dengan Bendahara |  |  | {bendaraha}
|  | - Tombol pada Decision akan diarahkan ke Form FM-Bendahara-03 | [10 empty] | REJECTED |  | : Verifikasi ditolak dari bendahara |  |  | {bendaraha}
- Bendahara hanya melakukan Approval dari sisi anggaran
3. | Verification Detail List
| FM-Bendaraha-02 | [7 empty] | SUMMARY BELANJA
|  | No. Verifikaisi |  |  | : VR2308-001
|  | Bidang |  |  | : SEKRETARIAT BAPPENDA
|  | Status |  |  | :
|  | No. |  | Tipe |  | Nama Belanja |  | Periode |  | Nilai
|  | 1 |  | GU |  | Belanja Cetak |  | Juni-2023 |  | Rp. 8,000,000,-
|  | 2 |  | GU |  | Belanja Cetak |  | Juli-2023 |  | Rp. 9,500,000,-
|  | 3 |  | GU |  | Belanja Mamin |  | Juli-2023 |  | Rp. 9,500,000,-
Notes :
- Verification Detail List menampilkan summary belanja
- Pada Form ini tidak ada proses Editable data
- Button Proses Verifikasi akan mengarahkan ke Form FM-Verifikator-03 untuk proses verifikasi dokumen
- Status pada proses Verifikasi oleh Verifikator adalah :
> Completed => artinya Decition semua dokumen OK
> On-Progress => artinya proses verifikasi belum semua dilakukan decision (salah satu/ sebagian)
> Un-Completed => artinya salah satu/ sebagian/ semua decision verifikasi ditolak
- Tombol Verifikasi akan aktif jika Status t_verification.status = COMPLETED
5. | Form Decision Bendahara
FM-Verifikator-03
|  | Catatan : |  | … min 20 char…
[9 empty] | OK |  | Tolak
Notes :
- Pada ini harus diisi dengan minimal 20 characteres
- Tombol OK, jika Document Verifikasi Sesuai/ OK dan input Catatan bukan menjdi mandatory
- Tombol Tolak, jika anggaran tidak sesuai
- Decision OK akan merubah status data verifikasi menjadi VERIFIED, t_verification.status = VERIFIED
- Decision Tolak akan merubah status data menjadi UnCompleted, t_verification.status = REJECTED

## Mockup - Viewer
Mockup as Viewer
1. | Login Form
2. | Verification List
| FM-Viewer-01 | [17 empty] | Get List Data Verifikator :
SELECT*FORM t_verification AS tv
|  | Pencarian . . . | [16 empty] | WHERE
bidang_id (select bidang_id from m_user_bidang where user_id = tv.user_id)
|  | No. | No. Verifikasi |  | Branch |  | Tgl. Pengajuan |  |  | Jenis Belanja | Bidang |  |  |  | Total Belanja | Status | Action |  |  | AND tv.status <> 'DRAFT'
|  | 1 | VR2306-001 |  | BR001 - UPT Cigudeg |  | 10-Juni-2023 |  |  | GU | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  | Rp. 35,000,000 | COMPLETED | Detail
|  | 2 | VR2305-001 |  | BR002 - UPT Ciomas |  | 13-Mei-2023 |  |  | GU | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  | Rp. 50,000,000 | UN-COMPLETE | Detail
|  | 3 | VR2306-002 |  | BR003 - UPT Parung |  | 28-Juni-2023 |  |  | GU | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  | Rp. 15,000,000 | ON-PROGRESS | Detail
|  | 4 | VR2307-001 |  | BR004 - UPT Cibinong |  | 02-Juli-2023 |  |  | GU | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  | Rp. 6,500,000 | SUBMITED | Detail
|  | 5 | VR2308-001 |  | BR005 - UPT Cianjut |  | 04-Agustus-2023 |  |  | GU | [0001] Sekretariat BAPPENDA |  |  |  | Rp. 27,000,000 | SUBMITED | Detail
|  | Notes : | [10 empty] | Status Verifikasi Dokument :
|  | - Viewer hanya bisa Read-Only | [10 empty] | DRAFT | : Belum disubmit oleh Initiator |  |  |  | {initiator}
|  | - Viewer ditujukan hanya sebagai kontrol (as kabag) | [10 empty] | SUBMITED | : Sudah di Submit oleh Initiator |  |  |  | {initiator}
|  | - Viewer bisa melihat semua data verifikasi kecuali status DRAF tidak ditampilkan | [10 empty] | ON-PROGESS | : Sedang Proses Verifikasi |  |  |  | {verifikator}
[13 empty] | COMPLETED | : Verifikasi sudah Completed sampai Verifikator |  |  |  | {verifikator}
[13 empty] | UNCOMPLETED | : Verifikasi dokumen ditolak |  |  |  | {verifikator}
[13 empty] | VERIFIED | : Verifikasi dokumen sudah terverifikasi sampai dengan Bendahara |  |  |  | {bendaraha}
3. | Verification Detail List
| FM-Verifikator-02 | [7 empty] | SUMMARY BELANJA
|  | No. Verifikaisi |  |  | : VR2308-001
|  | Bidang |  |  | : SEKRETARIAT BAPPENDA
|  | Status |  |  | : SUBMITED
|  | No. |  | Tipe |  | Nama Belanja |  | Periode |  | Nilai |  | Status
|  | 1 |  | GU |  | Belanja Cetak |  | Juni-2023 |  | Rp. 8,000,000,- |  | Completed
|  | 2 |  | GU |  | Belanja Cetak |  | Juli-2023 |  | Rp. 9,500,000,- |  | On-Progress
|  | 3 |  | GU |  | Belanja Mamin |  | Juli-2023 |  | Rp. 9,500,000,- |  | Un-Completed
Notes :
- Verification Detail List menampilkan summary belanja

## Gudang Data
Jenis Belanja GU | Daftar Kelengkapan | File Document | Status | Notes :
Belanja Cetak | 1. Nota Dinas | v | Completed/ Uncomplete | - Status Belanja berdasarkan Type Belana
| 2. Surat Pesanan | v |  | - Status Belanja Completed/ Uncomplete
| 3. Kwitansi | v |  | - Status Completed = Kelengkapan data sesuai
| 4. Faktur | v |  | - Status UnComplete = Kelengkapan data tidak sesuai (salah satunya/ semua)
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v |  | - Semua UPT workflow nya tidak di tentukan, artinya semua UPT menentukan sendiri Belanja apa saja yang akan di verifikasi
- Verifikator melakukan pengecekan Outline dan Document harus sesuai, jika tidak sesuai maka decision Uncomplete
Belanja Penggandaan | 1. Nota Dinas | v |  | - Kelengkpaan Document Belanja telah diverified dan valid, maka Verifikasi completed selanjutnya masuk approval Bendahara
| 2. Surat Pesanan | v |  | - Pada Approval Bendahara hanya bisa menentukan verifikasi Ok/ Tidak, OK jika sesuai yang artinya sesuai Pagu yang diberikan ke UPT masing2 dan memiliki saldo
| 3. Kwitansi | v |  | - Bendahara Tidak OK, artinya verifikasi dari segi pagu melebihi atau tidak memiliki pagu, dan akan dikembalikan ke UPT, dan status menjadi "Cancled"
| 4. Faktur | v |  | - UPT mengajukan/ memperbaiki ulang, akan terdata sebagai Verifikasi baru.
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v | 44
Belanja Mamin | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v |  | Data Bidang | Data Bidang :
| 4. Faktur | v
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v |  |  |  | Kode | Nama Bidang
| 6. Surat Undangan | v |  |  |  | 0001 | SEKRETARIAT BAPPENDA
| 7. Daftar Hadir | v |  |  |  | 0002 | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
| 8. Notulen | v |  |  |  | 0003 | BIDANG PENDATAN DAN PENILAIAN
[6 empty] | 0004 | BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN
Belanja Perjalanan Dinas | 1. Nota Dinas | v |  |  |  | 0005 | BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGAWASAN
| 2. Surat Tugas | v |  |  |  | 0006 | UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
| 3. Form SPD | v |  |  |  | 0007 | UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
| 4. DOP (Daftar Ongkos Perjalanan) | v |  |  |  | 0008 | UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
| 5. Kwitansi | v |  |  |  | 0009 | UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
| 6. Laporan Perjalanan Dinas | v |  |  |  | 0010 | UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
[6 empty] | 0011 | UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
Belanja Alat Tulis Kantor | 1. Nota Dinas | v |  |  |  | 0012 | UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
| 2. Surat Pesanan | v |  |  |  | 0013 | UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
| 3. Kwitansi | v |  |  |  | 0014 | UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
| 4. Faktur | v |  |  |  | 0015 | UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v
Belanja Alat Kebersihan | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
| 4. Faktur | v
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v
Belanja Perabot Kantor | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
| 4. Faktur | v
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
| 4. Faktur | v
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v
Belanja Tagihan Air | 1. Nota Dinas
2. Surat Pesanan
3. Kwitansi
Belanja Tagihan Listrik | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
Belanja Bahan Komputer | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
| 4. Faktur | v
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v
Belanja Bahan Pelumas | 1. Nota Dinas | v
| 2. Surat Pesanan | v
| 3. Kwitansi | v
| 4. Faktur | v
| 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | v

## DumpData
shop_id | shop_type | shop_name
554A55BA-057B-4D90-A6DF-22C663EFFC10 | GU | Belanja Mamin
D5F4B515-D7BD-4430-9C4C-3A4B032C58F2 | GU | Belanja Bahan Komputer
52283086-4834-493F-97DF-4527961299D8 | GU | Belanja Tagihan Air
2265A7CF-ECEB-4B76-8293-4E508219449A | GU | Belanja Tagihan Listrik
455E443F-504A-414B-95BE-6A8B89581E53 | GU | Belanja Alat Tulis Kantor
B05C723B-ABEC-49C1-BF12-6A99CD626486 | GU | Belanja Alat Kebersihan
8F5DB7A1-E6FA-4BC8-B1CD-84F5F97067F7 | GU | Belanja Perabot Kantor
4B4EEC89-6A0D-4E98-A4FA-9A7A9D507B65 | GU | Belanja Perjalanan Dinas
527CCAEB-3AD9-473E-83D7-A61D6117445C | GU | Belanja Penggandaan
823B8199-2119-4A68-B960-D064F438A0A5 | GU | Belanja Cetak
B8FBCD41-49B0-412C-9034-E2BC0D298491 | GU | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

## Master Data
1 | Table | : m_shop |  |  | Sample Data table m_shop
| Descriptin | : Data Master Belanja |  |  | shop_id | shop_type | shop_name | shop_status | shop_deletion
[5 empty] | 1 | GU | Belanja Cetak | 1 | 0
| field_name |  | field_type |  | 2 | GU | Belanja Mamin | 1 | 0
PK | shop_id |  | GUID()
| shop_type |  | varchar(10)
| shop_name |  | varchar(100)
| shop_status |  | int
| shop_deletion |  | int
| update_date |  | date_time
| update_by |  | varchar(50)
| create_date |  | date_time
| create_by |  | varchar(50)
| Table | : m_shop_det |  |  | shop_id | shop_sequence | shop_detail
| Descriptin | : Data Master Belanja Detail |  |  | 1 | 1 | Nota Dinas
[5 empty] | 1 | 2 | Surat Pesanan
| field_name |  | field_type |  | 1 | 3 | Kwitansi
FK | shop_id |  | varchar(100) |  | 1 | 4 | Faktur
| shop_sequence |  | int |  | 1 | 5 | Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
| shop_detail |  | varchar(200) |  | 2 | 1 | Nota Dinas
[5 empty] | 2 | 2 | Surat Pesanan
[5 empty] | 2 | 3 | Kwitansi
[5 empty] | 2 | 4 | Faktur
[5 empty] | 2 | 5 | Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
[5 empty] | 2 | 6 | Surat Undangan
[5 empty] | 2 | 7 | Daftar Hadir
[5 empty] | 2 | 8 | Notulen
2 | Table | : m_role |  |  | Sample Data table m_role
| Descriptin | : Data master role/ posisi |  |  | role_id | role_name | role_desc | role_status | role_deletion |  | role_name | role_desc
[5 empty] | P001 | Initiator | UPT | 1 | 0 |  | Initiator | UPT
| field_name |  | field_type |  | P002 | Verifikator | Verifikator | 1 | 0 |  | Verifikator | Verifikator
PK | role_id |  | GUID() |  | P003 | Verifikator Admin | Verifikator Admin (View & Edit) | 1 | 0 |  | Verifikator Admin | Verifikator Admin (View & Edit)
| role_name |  | varchar(30) |  | P004 | Bendahara | Bendahara | 1 | 0 |  | Bendahara | Bendahara
| role_desc |  | varchar(200) |  | P005 | Bendahara Admin | Bendahara Admin (View Edit) | 1 | 0 |  | Bendahara Admin | Bendahara Admin (View Edit)
| role_status |  | int |  | P006 | Super Admin | All Function |  |  |  | Super Admin | All Function
| role_deletion |  | int |  | P007 | Reviewer | Viewer/ Crontrolling All Data |  |  |  | Reviewer | Viewer/ Crontrolling All Data
| update_date |  | date_time
| update_by |  | varchar(50)
| create_date |  | date_time
| create_by |  | varchar(50)
3 | Table | : m_user |  |  | Sample Data table m_user
| Descriptin | : Data master user |  |  | user_id | user_name | user_email | user_desc | branch_id | role_id | is_approval | user_verified | user_status | user_deletion
[5 empty] | USR001 | upt.cigudeg | upt.cigudeg@gmail.com | UPT Cigudeg | BR002 | P001 | 0 | 0 | 0 | 0
| field_name |  | field_type |  | USR002 | upt.ciomas | upt.ciomas@gmail.com | UPT Ciomas | BR003 | P001 | 0 | 0 | 0 | 0
PK | user_id |  | GUID() |  | USR003 | account.01 | account.01@gmail.com | Verifikator | BR001 | P002 | 1 | 1 | 0 | 0
| user_name |  | varchar(50) |  | USR004 | account.02 | account.02@gmail.com | Approval Bendahara | BR001 | P004 | 1 | 1 | 1 | 0
| user_email |  | varchar(100) |  | USR005 | account.03 | account.03@gmail.com | Reviewer, Kabag | BR001 | P007 | 0 | 1 | 1 | 0
| user_desc |  | varchar(200) |  | USR006 | account.04 | account.04@gmail.com | Verifikator Admin | BR001 | P003 | 1 | 1 | 1 | 0
FK | role_id |  | GUID() |  | USR007 | account.05 | account.05@gmail.com | Approval Bendahara Admin | BR001 | P005 | 1 | 1 | 1 | 0
FK | branch_id |  | GUID()
| user_verified |  | int | (Verifikais User)
| user_status |  | int
| user_deletion |  | int
| update_date |  | date_time
| update_by |  | varchar(50)
| create_date |  | date_time
| create_by |  | varchar(50)
4 | Table | : m_user_bidang |  |  | Sample Data table m_user_bidang
| Descriptin | : Data master user bidang |  |  | user_bidang_id | user_id | bidang_id | ub_status | ub_deletion
[5 empty] | UB001 | USR003 | B001 | 1 | 0
| field_name |  | field_type |  | UB002 | USR003 | B002 | 1 | 0
PK | user_bidang_id |  | GUID()
FK | user_id |  | varchar(100)
FK | bidang_id |  | varchar(100)
| ub_status |  | bit
| ub_deletion |  | bit
| update_date |  | date_time
| update_by |  | varchar(50)
| create_date |  | date_time
| create_by |  | varchar(50)
5 | Table | : m_branch |  |  | Sample Data table m_branch
| Descriptin | : Data master branch |  |  | branch_id | branch_code | branch_name | branch_desc | branch_address1 | branch_address2 | branch_contact1 | branch_contact2 | branch_status | branch_deletiion
[5 empty] | 1 | BR001 | PEMDA Cibinong | Pemda Cibinong |  |  |  |  | 1 | 0
| field_name |  | field_type |  | 2 | BR002 | UPT Cigudeg | UPT Cigudeg |  |  |  |  | 1 | 0
PK | branch_id |  | GUID() |  | 3 | BR003 | UPT Ciomas | UPT Ciomas |  |  |  |  | 1 | 0
| branch_code |  | varchar(5)
| branch_name |  | varchar(100)
| branch_desc |  | varchar(200)
| branch_address1 |  | varchar(200)
| branch_address2 |  | varchar(200)
| branch_contact1 |  | varchar(15)
| branch_contact2 |  | varchar(15)
| branch_status |  | int
| branch_deletion |  | int
| update_date |  | date_time
| update_by |  | varchar(50)
| create_date |  | date_time
| create_by |  | varchar(50)
6 | Table | : m_bidang |  |  | Sample Data table m_bidang
| Description | : Data master bidang |  |  | bidang_id | bidang_code | bidang_name |  | bidang_deletion
[5 empty] | B001 | 0001 | SEKRETARIAT BAPPENDA
| field_name |  | field_type |  | B002 | 0002 | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
PK | bidang_id |  | GUID() |  | B003 | 0003 | BIDANG PENDATAN DAN PENILAIAN
| bidang_code |  |  |  | B004 | 0004 | BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN
| bidang_name |  |  |  | B005 | 0005 | BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGAWASAN
| bidang_deletion |  | int |  | B006 | 0006 | UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
| update_date |  | date_time |  | B007 | 0007 | UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
| update_by |  | varchar(50) |  | B008 | 0008 | UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
| create_date |  | date_time |  | B009 | 0009 | UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
| create_by |  | varchar(50) |  | B010 | 0010 | UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
[5 empty] | B011 | 0011 | UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
[5 empty] | B012 | 0012 | UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
[5 empty] | B013 | 0013 | UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
[5 empty] | B014 | 0014 | UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
[5 empty] | B015 | 0015 | UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang

## Transaction Data
| Table |  | : t_verification | [6 empty] | Sample Data t_verification
| Descriptin |  | : Data Transaksi verifikasi dokumen | [6 empty] | nid | verif_id | verif_no | shop_id | version | doc_id | user_id | user_name | branch_id | branch_name | status | deletion
[10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | upt.cigudeg | B002 | P001 | 0 | 0
| field_name | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | upt.cigudeg | B002 | P001 | 0 | 0
| verif_id | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | upt.cigudeg | B002 | P001 | 1 | 0
| verif_no | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 4 |  | upt.ciomas | B003 | P001 | 0 | 0
| bidang_id | [8 empty] | 5 |  |  |  | 2 | 5 |  | upt.ciomas | B003 | P001 | 1 | 0
shop_id
version
doc_id
user_id
user_name
branch_id
branch_name
| status |  |  | (Initiate; Verified; Approved)
deletion
request_date
update_date
update_by
create_date
create_by
| Table | : t_verification |  | t_verification_shop |  |  | t_verification_shop_det
| Descriptin | : data verifikasi head |  | verifikasi shop list |  |  | detail shop
| field_name | field_type | notes | field_name | field_type | notes | field_name | field_type | notes |  |  | verif_id | verif_no | bidang_id | version | user_id | user_name | branch_id | branch_name | status | deletion | request_date | update_date | update_by | create_date | create_by
| verif_id | GUID() |  | verif_id | varchar(100) |  | verif_id | varchar(100) |  |  |  | 1 | VR2306-001 | B001-sample | 0 | USR001 | upt.cigudeg |  | UPT Cigudeg
| verif_no | varchar(20) |  | shop_id | varchar(100) |  | shop_id | varchar(100)
| bidang_id | varchar(100) |  | period | varchar(10) |  | shop_sequence | int
| version | varchar(100) |  | total_value | numeric(12,2) |  | doc_id | varchar(100)
| user_id | varchar(100) |  |  |  |  | notes | varchar(200) |  |  |  | t_verification_shop
| user_name | varchar(50) |  |  |  |  | approval_status | bit | {0: false/tolak; 1:true/OK} |  |  | verif_id | shop_id | period | total_value
| branch_id | varchar(100) |  |  |  |  | approval_note | varchar(100) | {catatan} |  |  | 1 | 1 | 202306 | 8000000
| branch_name | varchar(100) |  |  |  |  | approval_date | date_time |  |  |  | 1 | 1 | 202307 | 9500000
| status | varchar(30) | {DRAFT, SUBMITED, COMPLETED, UNCOMPLETED, ON-PROGRESS, VERIFIED} |  |  |  | approval_userid | varchar(100) |  |  |  | 1 | 2 | 202307 | 9500000
| request_date | date_time
+ | approval_userid1 | varchar(100) | {get user_id submit verifikator}
+ | approval_userid2 | varchar(100) | {get user_id submit bendahara} | [8 empty] | t_verfification_shop_det
+ | approval_note1 | varchar(200) | {get all notes from t_verificatoin_shop_det.approval_note by verif_no} | [8 empty] | verif_id | shop_id | shop_sequence | doc_id | notes
+ | approval_note2 | varchar(100) | {get note submit bendahara} | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | nota dinas
+ | approval_date1 | date_time | {getdate submit verifikator} | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | surat pesanan
+ | approval_date2 | date_time | (getdate submit bendahara} | [8 empty] | 1 | 1 | 3 |  | Kwitansi
| deletion | int | [9 empty] | 1 | 1 | 4 |  | Faktur
| update_date | date_time | [11 empty] | 5 |  | Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
| update_by | varchar(50)
| create_date | date_time
| create_by | varchar(50)
| Table | : t_doc | [7 empty] | Sample Data t_doc
| Descriptin | : Data document | [7 empty] | doc_id | doc_filename | doc_path | doc_type | doc_desc | doc_deletion
[10 empty] | 1 | test_file1 | \siveronika\doc | pdf |  | 0
| field_name | field_type | notes | [6 empty] | 2 | test_file2 | \siveronika\doc | pdf |  | 0
| doc_id | GUID() | [7 empty] | 3 | test_file3 | \siveronika\doc | pdf |  | 0
| doc_filename | varchar(200) | [7 empty] | 4 | test_file4 | \siveronika\doc | pdf |  | 0
| doc_path | varchar(300) | [7 empty] | 5 | test_file5 | \siveronika\doc | pdf |  | 0
| doc_type | varchar(10)
| doc_desc | varchar(300)
| doc_deletion | int
| update_date | date_time
| update_by | varchar(50)
| create_date | date_time
| create_by | varchar(50)

## Mockup - OLD (hidden)
Mockup SiVeronika
Login | [27 empty] | General Notes:
1. Nomor Verifikasi
Format : VRYYMM-001
Example : VR2307-001
|  |  | SiVeronika | [25 empty] | - VR : Verifikasi
|  |  | Sistem Verifikasi Online Keuangan | [25 empty] | - 23 : Tahun 2023
- 07 : Bulan Juli
|  |  | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | [25 empty] | - 001 : Nomor Urut 3 digit (Sequence Number)
Kabupaten Bogor
2. Branch Code/ Kode Branch (UPT)
Format : BR001
[14 empty] | Username | [14 empty] | - BR : Branch
- 001 : Sequence Number
Password
3. Coloring
|  |  | Notes : | [25 empty] | Dominan warna : Plum
Tambahkan gradasi warna
[16 empty] | Login |  |  | Lupa Password ?
Sistem Verifikasi Online Keuangan - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Transaksi Pengajuan Verifikasi Document
1. Verification Document List (Header)
FORM-01
| Pencarian . . . | [22 empty] | Pengajuan Baru
| No. | No. Verifikasi |  | Branch |  |  | Tgl. Pengajuan |  |  | Jenis Belanja |  | Bidang | [6 empty] | Grand Total Belanja |  |  |  | Status
| 1 | VR2306-001 |  | BR001 - UPT Cigudeg |  |  | 10-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 35,000,000 |  |  |  | COMPLETED |  |  | Detail
| 2 | VR2305-001 |  | BR002 - UPT Ciomas |  |  | 13-Mei-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 50,000,000 |  |  |  | UN-COMPLETE |  |  | Detail
| 3 | VR2306-002 |  | BR003 - UPT Parung |  |  | 28-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 15,000,000 |  |  |  | ON-PROGRESS |  |  | Detail
| 4 | VR2307-001 |  | BR004 - UPT Cibinong |  |  | 02-Juli-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 6,500,000 |  |  |  | SUBMITED |  |  | Detail
| 5 | - |  | BR005 - UPT Cianjut |  |  | - |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 10,000,000 |  |  |  | DRAFT |  |  | Detail
| Notes : | [11 empty] | Status Verifikasi Dokument :
| - Status Submited => Pengajuan Verifikasi sudah di Submit Oleh Initiator | [12 empty] | DRAFT
| - Status Draft => Belum di Submit Oleh Initiator | [12 empty] | SUBMITED
| - Status On Progress - sudah di terima oleh verifikator | [12 empty] | ON-PROGESS
| - Status Completed -> Sudah terverifikasi | [12 empty] | VERIFIED
| - Status UnComplete -> Sudah verifikasi, dan masih ada kesalahan data | [12 empty] | COMPLETED
| - Detail mengarah ke FORM-02 | [12 empty] | UN-COMPLETED
2. Verification Document Detail List | [21 empty] | 3. Pengajuan Verifikasi | [19 empty] | t_verification_head |  | t_verification_shop | t_verification_shop_det
FORM-02 | [8 empty] | SUMMARY BELANJA | [12 empty] | FORM-03 | [17 empty] | field_name | field_type | verif_id | GUID() | verif_id | verif_id
| No. Verifikaisi |  | : VR2306-001 | [12 empty] | Tambah Belanja | [23 empty] | verif_id | GUID() | verif_no | varchar(20) | shop_id | shop_id
| Bidang |  | : SEKRETARIAT BAPPENDA | [19 empty] | No. Verifikasi |  | VR2306-001 |  |  | … | Autogenerate | [10 empty] | verif_no | varchar(20) | bidang_id | GUID() | period | shop_sequence
[40 empty] | bidang_id | GUID() | version | GUID() | total_value | doc_id
[40 empty] | shop_id | GUID() | user_id | GUID() |  | notes
| No. |  | Tipe |  | Nama Belanja |  |  | Periode |  |  | Nilai | [11 empty] | Tipe Belanja |  | GU |  |  | V | [11 empty] | version | GUID() | user_name | varchar(50)
| 1 |  | GU |  | Belanja Cetak |  |  | Juni-2023 |  |  | Rp. 8,000,000,- |  |  |  |  | Edit | Det.. | Del.. | [21 empty] | doc_id | GUID() | branch_id | GUID()
| 2 |  | GU |  | Belanja Cetak |  |  | Juli-2023 |  |  | Rp. 9,500,000,- |  |  |  |  | Edit | Det.. | Del.. |  |  |  |  | Bidang |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [11 empty] | V |  |  | user_id | GUID() | branch_name | varchar(100)
| 3 |  | GU |  | Belanja Mamin |  |  | Juli-2023 |  |  | Rp. 9,500,000,- |  |  |  |  | Edit | Det.. | Del.. | [21 empty] | user_name | varchar(50) | status | varchar(30)
[23 empty] | Belanja |  | Belanja Cetak | [11 empty] | V |  |  | branch_id | GUID() | deletion | int
[40 empty] | branch_name | varchar(100) | request_date | date_time
[23 empty] | Periode |  | Juli-2023 | [5 empty] | Notes : | [8 empty] | status | varchar(30) | update_date | date_time
| Notes : | [29 empty] | Document yg di Upload document PDF | [8 empty] | deletion | int | update_by | varchar(50)
| - Data harus lengkap dulu, dan kemudian di Submit untuk dilakukan verifikasi | [21 empty] | Nilai |  | Rp. | [14 empty] | request_date | date_time | create_date | date_time
| - Setelah Initiator submit, Initiator tidak bisa melakukan Editable | [38 empty] | update_date | date_time | create_by | varchar(50)
| - Verifikator/ Editor dapat melihat pengajuan setelah di submit | [9 empty] | Save Draft |  |  |  | Submit | [7 empty] | Tipe | Detail | [6 empty] | Doc |  |  |  | Notes |  |  |  |  | update_by | varchar(50)
| - Save Draft untuk menyimpan data sebagai penanda Pengajuan | [21 empty] | GU | 1. Nota Dinas | [6 empty] | … |  |  |  | 3 Nota Dinas |  |  |  | Edit | create_date | date_time
| dokument verifikasi belum lengkap dari sisi Initiator | [21 empty] | GU | 2. Surat Pesanan | [6 empty] | … | [7 empty] | Edit | create_by | varchar(50)
| - Tombol Kembali mengarah ke FORM-01 | [21 empty] | GU | 3. Kwitansi | [6 empty] | … |  |  |  | 4 Kwitansi |  |  |  | Edit
| - Tombol Edit dan Detail mengarah ke FORM-03 | [21 empty] | GU | 4. Faktur | [6 empty] | … | [7 empty] | Edit
[23 empty] | GU | 5. Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | [6 empty] | … | [7 empty] | Edit
Simpan
4. Verification Form | [20 empty] | 5. Decision Form
FORM-04 | [20 empty] | FORM-05
| Tgl. Pengajuan : 01-Juli-2023 |  |  |  |  | Status : On Progress
Catatan :
|  | Outline List |  |  |  | Preview
|  | GU |  |  | !
Belanja Cetak
Nota Dinas
|  | Preview |  | Decision
[30 empty] | OK |  | Tolak
|  | GU |  |  | V
|  | Belanja Cetak | [19 empty] | Notes :
|  | Surat Pesanan | [19 empty] | - Pada FORM-05 harus diisi dengan minimal 20 characteres
|  | Preview |  | Decision | [17 empty] | - Tombol OK, jika Document Verifikasi Sesuai/ OK dan input Catatan bukan menjdi mandatory
- Tombol Tolak, jika Document Verifikasi Tidak Sesuai
|  | GU |  |  | V
Belanja Cetak
Kwitansi
|  | Preview |  | Decision
|  | GU |  |  | !
Belanja Cetak
Faktur
|  | Preview |  | Decision
Selesai
Notes :
- FORM-04 ditujukan untuk Verifikator
- List Belanja ditampilkan pada Outline List
- Pada Outline ditampilkan Tipe Belanja, Nama Belanja, Detail Belanja
- Setiap Outline terdapat Tombol Preview, Decision, dan status Verifikasi dengan penanda warna Merah dan Hijau
- Tombol Preview, akan menampilkan Documen pada bagian Preview
- Tombol Decision, akan menampilkan Modal ke FORM-05, dan harus dilakukan Decisiton setiap Outline
- Tombol Selesai, jika sudah selesai melakukan Verifikasi semua Ouline Belanja
- Status Decision :
|  | V |  | Decision Completed
|  | ! |  | Decision UnComplete/ Tidak OK/ di Tolak
- Tombol Selesai, Setelah Outline sudah dilakukan pengecekan/ Decision tombol akan aktif
6. Bendahara Form
FORM-06 | [32 empty] | FORM-07 |  |  |  | Form Tolak dari sisi Bendahara
| Pencarian . . . | [18 empty] | Pengajuan Baru
[34 empty] | Catatan : |  | Anggaran tidak mencukupi
| No. | No. Verifikasi |  | Branch |  |  | Tgl. Pengajuan |  |  | Jenis Belanja |  | Bidang | [6 empty] | Grand Total Belanja |  |  |  | Status |  |  | Decision
| 1 | VR2306-001 |  | BR001 - UPT Cigudeg |  |  | 10-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 35,000,000 |  |  |  | Completed |  |  | OK | TOLAK |  |  | Detail
| 2 | VR2305-001 |  | BR002 - UPT Ciomas |  |  | 13-Mei-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 50,000,000 |  |  |  | UnComplete |  |  | OK | TOLAK |  |  | Detail
| 3 | VR2306-002 |  | BR003 - UPT Parung |  |  | 28-Juni-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 15,000,000 | [6 empty] | OK | TOLAK |  |  | Detail
| 4 | VR2307-001 |  | BR004 - UPT Cibinong |  |  | 02-Juli-2023 |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 6,500,000 | [6 empty] | OK | TOLAK |  |  | Detail
| 5 | - |  | BR005 - UPT Cianjut |  |  | - |  |  | GU |  | [0001] Sekretariat BAPPENDA | [6 empty] | Rp. 10,000,000 | [6 empty] | OK | TOLAK |  |  | Detail | [10 empty] | TOLAK
Notes :
- Pada FORM-06 harus diisi dengan minimal 20 characteres
| Notes : | [32 empty] | - Tombol Tolak, jika Document Verifikasi Tidak Sesuai
| - Data pada Bendahara adalah data yang sudah dilakukan verifikasi oleh Verifikator dengan status VERIFIED | [32 empty] | - Tolak dari sisi bendahara akan memberikan decision status pengajuan Un-Completed
- Status pada bendahara adalah
- Completed => sudah complete
- UnCompleted = ditolak
- empty/ kosong = belum ada decision
SiVeronika